## Semaine 1
EMPLOI DU TEMPS
Semaine du : | 2024-01-15 |  | Définissez la date de début dans la cellule C2. Les dates et jours appropriés seront automatiquement renseignés sur les lignes 3 et 4.
| 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21
| DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | LÉGENDE
0.33333
0.35417 | [8 empty] | GESTION DU CRA
0.375
0.39583 | [8 empty] | PROBLÈME NEIGE
0.41667
0.4375 | [8 empty] | DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT
0.45833
0.47917 | [8 empty] | DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION SIMPLIFIÉ
0.5
0.52083 | [8 empty] | COMPRÉHENSION DU SUJET
0.54167
0.5625 | [8 empty] | CRÉATION DU LIVRABLE 1
0.58333
0.60417 | [8 empty] | CRÉATION / GESTION DU GITHUB / TRELLO / DRIVE
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
REMARQUES |  |  |  |  | TÂCHES À EFFECTUER
Nombre total d'heures = 9h |  |  |  |  | Livrable 1 :
Nombre total d'heures depuis le début du projet = 9h |  |  |  |  | Présentation succincte du contexte du projet ; (conseillé : 30 minutes)
Diagramme synoptique du système ; (conseillé : 2h30)
Diagramme de déploiement ; (conseillé : 4h)
Diagramme des cas d'utilisation simplifié (conseillé : 3h)
Si nécessaire : Diagramme des cas d'utilisation détaillé (conseillé : 2h)

## Semaine 2
EMPLOI DU TEMPS
Semaine du : | 2024-01-22 |  | Définissez la date de début dans la cellule C2. Les dates et jours appropriés seront automatiquement renseignés sur les lignes 3 et 4.
| 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28
| DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | LÉGENDE
0.33333
0.35417 | [8 empty] | GESTION DU CRA
0.375
0.39583 | [8 empty] | COUPURE RÉSEAUX
0.41667
0.4375 | [8 empty] | SCÉNARIO D'UN CAS D'UTILISATION
0.45833
0.47917 | [8 empty] | DIAGRAMME DES EXIGENCES
0.5
0.52083
0.54167
0.5625
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
REMARQUES |  |  |  |  | TÂCHES À EFFECTUER
Nombre total d'heures = 7h30min |  |  |  |  | Livrable 2 :
Nombre total d'heures depuis le début du projet = 16h30min |  |  |  |  | Diagramme des exigences (conseillé : 8h)
Un scénario d'un cas d'utilisation (conseillé : 2h)

## Semaine 3
EMPLOI DU TEMPS
Semaine du : | 2024-01-29 |  | Définissez la date de début dans la cellule C2. Les dates et jours appropriés seront automatiquement renseignés sur les lignes 3 et 4.
| 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04
| DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | LÉGENDE
0.33333
0.35417 | [8 empty] | GESTION DU CRA
0.375
0.39583 | [8 empty] | ELABORATION DU LIVRABLE 3
0.41667
0.4375 | [8 empty] | ÉLABORATION DU DIAGRAMME DE SÉQUENCE
0.45833
0.47917 | [8 empty] | COMPRÉHENSION DU DIAGRAMME DE SÉQUENCE
0.5
0.52083 | [8 empty] | MCD
0.54167
0.5625 | [8 empty] | COMPRÉHENSION DU SUJET
0.58333
0.60417 | [8 empty] | RECTIFICATION DU LIVRABLE 1
0.625
0.64583 | [8 empty] | RECTIFICATION DU LIVRABLE 2
0.66667
0.6875 | [8 empty] | GESTION DU GITHUB / TRELLO / DRIVE
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
REMARQUES |  |  |  |  | TÂCHES À EFFECTUER
Nombre total d'heures = 10h30min |  |  |  |  | Livrable 3 :
Nombre total d'heures depuis le début du projet = 27h |  |  |  |  | Modèle Conceptuel de Données (MCD) (conseillé : 4h)
Un ou plusieurs diagramme de classe (1 par langage de programmation au minimum) (conseillé : 4h)
Un diagramme de séquence système d'un cas d'utilisation (conseillé : 3h)

## Semaine 4
EMPLOI DU TEMPS
Semaine du : | 2024-02-05 |  | Définissez la date de début dans la cellule C2. Les dates et jours appropriés seront automatiquement renseignés sur les lignes 3 et 4.
| 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11
| DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | LÉGENDE
0.33333
0.35417 | [8 empty] | GESTION DU CRA
0.375
0.39583 | [8 empty] | PLANNING PRÉVISIONNEL SUR 200H
0.41667
0.4375 | [8 empty] | DOSSIER DE TESTS
0.45833
0.47917 | [8 empty] | ELABORATION DU LIVRABLE 4
0.5
0.52083 | [8 empty] | COMPRÉHENSION DU SUJET
0.54167
0.5625 | [8 empty] | GESTION DU GITHUB / TRELLO / DRIVE
0.58333
0.60417 | [8 empty] | ALARME INCENDIE
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
REMARQUES |  |  |  |  | TÂCHES À EFFECTUER
Nombre total d'heures = 9h30min |  |  |  |  | Livrable 4 :
Nombre total d'heures depuis le début du projet = 36h30min |  |  |  |  | Planning prévisionnel sur 200h avec indication des tâches par étudiant ; (conseillé 4h) - Analyse des risques (risque de prise de retard, problème matériel, etc...). - Planifier les ressources nécessaires (budget matériel, humain). Quand ? Pourquoi ?
Compte Rendu d'Activité (CRA) par étudiant : (conseillé : 1h)
Mise en place des outils organisationnels (conseillé : 1h) - Trello ; - Github partagé ; - Google Drive ;
Dossier de Test et de Validation. (conseillé : 7h)

## Semaine 5
EMPLOI DU TEMPS
Semaine du : | 2024-02-12 |  | Définissez la date de début dans la cellule C2. Les dates et jours appropriés seront automatiquement renseignés sur les lignes 3 et 4.
| 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18
| DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | LÉGENDE
0.33333
0.35417 | [8 empty] | GESTION DU CRA
0.375
0.39583 | [8 empty] | ETUDE COMPARATIVE
0.41667
0.4375 | [8 empty] | PRÉSENTATION POWERPOINT
0.45833
0.47917 | [8 empty] | COMPRÉHENSION DU SUJET
0.5
0.52083 | [8 empty] | GESTION DU GITHUB / TRELLO / DRIVE
0.54167
0.5625 | [8 empty] | BON DE COMMANDE
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
REMARQUES |  |  |  |  | TÂCHES À EFFECTUER
Nombre total d'heures = 12h30min |  |  |  |  | Livrable 5 :
Nombre total d'heures depuis le début du projet = 49h |  |  |  |  | Etude comparative préliminaire de matériel, choix et justification. (conseillé : 6h)
Bon de commande de matériel prévisionnel. (conseillé : 1h)
Présentation Powerpoint personnelle de l'ensemble de vos réalisations. (conseillé : 5h)

## Semaine 6
EMPLOI DU TEMPS
Semaine du : | 2024-02-19 |  | Définissez la date de début dans la cellule C2. Les dates et jours appropriés seront automatiquement renseignés sur les lignes 3 et 4.
| 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25
| DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | DDDD | LÉGENDE
0.33333
0.35417 | [8 empty] | GESTION DU CRA
0.375
0.39583 | [8 empty] | ETUDE COMPARATIVE
0.41667
0.4375 | [8 empty] | PRÉSENTATION POWERPOINT
0.45833
0.47917 | [8 empty] | COMPRÉHENSION DU SUJET
0.5
0.52083 | [8 empty] | GESTION DU GITHUB / TRELLO / DRIVE
0.54167
0.5625 | [8 empty] | BON DE COMMANDE
0.58333
0.60417
0.625
0.64583
0.66667
0.6875
0.70833
0.72917
0.75
0.77083
REMARQUES |  |  |  |  | TÂCHES À EFFECTUER
Nombre total d'heures = 12h30min |  |  |  |  | Correction des livrables 1,2,3,4 et 5 :
Nombre total d'heures depuis le début du projet = 61h30min |  |  |  |  | Rectification des documents
Rectification de la mise en page
Correction des fautes d'orhtographe