## Planning prévisionnel sur 200h
Planning prévisionnel sur 200h
TITRE DU PROJET |  | Abri de recharge Consommation électriques – Gestion de la consommation |  |  |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE | [6 empty] | La Providence
CHEFS DE PROJET |  | M.LANGLACE Julien M.GROUT Sébastien M.GREMONT Alexandre |  |  |  |  | DATE | [6 empty] | 2024-01-15
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE (J) | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | REVUE 1 - ANALYSE (58h) | [24 empty] | REVUE 2 - COMPREHENSION, RECHERCHES ET REALISATION SUR MAQUETTE DU PROJET (91h) | [29 empty] | REVUE 3 - REALISATION DU PROJET SUR LE TERRAIN (51h)
[7 empty] | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12 |  |  |  |  | SEMAINE 13 |  |  |  |  | SEMAINE 14 |  |  |  |  | SEMAINE 15
[7 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
[6 empty] | NOMBRE D'HEURES | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1 | Livrable 1 (12h) |  |  |  |  | TOTAL D'HEURES | SEMAINE 1 L: 12; SEMAINE 2 L: 10; SEMAINE 3 L: 11; SEMAINE 4 L: 13; SEMAINE 5 L: 12; SEMAINE 6 L: 15.5; SEMAINE 7 L: 16; SEMAINE 8 L: 16; SEMAINE 9 L: 16; SEMAINE 10 L: 16; SEMAINE 11 L: 11.5; SEMAINE 12 L: 16; SEMAINE 13 L: 16; SEMAINE 14 L: 16; SEMAINE 15 L: 3
2024-01-01 | Présentation succincte du contexte du projet ; (conseillé : 30 minutes) | HURTEL Joris | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 6 | 4.17% | bar: SEMAINE 1 J
1.2 | Diagramme de déploiement ; (conseillé : 4h) | HURTEL Joris | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 6 | 33% | bar: SEMAINE 1 J
2024-03-01 | Diagramme synoptique du système ; (conseillé : 2h30) | HURTEL Joris | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 6 | 21% | bar: SEMAINE 1 V
2024-04-01 | Diagramme des cas d'utilisation simplifié (conseillé : 3h) | HURTEL Joris | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 6 | 25% | bar: SEMAINE 1 V
1.5 | Diagramme des cas d'utilisation détaillé (conseillé : 2h) | HURTEL Joris | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 6 | 17% | bar: SEMAINE 1 V
2 | Livrable 2 (10h)
2018-01-02 | Un scénario d'un cas d'utilisation (conseillé : 2h) | HURTEL Joris | 2024-01-22 | 2024-01-28 | 6 | 20% | bar: SEMAINE 2 J
2018-02-02 | Diagramme des exigences (conseillé : 8h) | HURTEL Joris | 2024-01-22 | 2024-01-28 | 6 | 80% | bar: SEMAINE 2 V
3 | Livrable 3 (11h)
2018-01-03 | Un diagramme de séquence système d'un cas d'utilisation (conseillé : 3h) | HURTEL Joris | 2024-01-29 | 2024-02-04 | 5 | 28% | bar: SEMAINE 3 M; SEMAINE 3 J
2018-02-03 | Modèle Conceptuel de Données (MCD) (conseillé : 4h) | HURTEL Joris | 2024-01-29 | 2024-02-04 | 5 | 36% | bar: SEMAINE 3 V
3.3 | Un ou plusieurs diagramme de classe (1 par langage de programmation au minimum) (conseillé : 4h) | HURTEL Joris | 2024-01-29 | 2024-02-04 | 5 | 36% | bar: SEMAINE 3 V
4 | Livrable 4 (13h)
2018-01-04 | Compte Rendu d'Activité (CRA) par étudiant : (conseillé : 1h) | HURTEL Joris | 2024-02-05 | 2024-02-11 | 6 | 8% | bar: SEMAINE 4 M
2018-02-04 | Planning prévisionnel sur 200h avec indication des tâches par étudiant ; (conseillé 4h) | HURTEL Joris | 2024-02-05 | 2024-02-11 | 6 | 31% | bar: SEMAINE 4 M; SEMAINE 4 J
2018-03-04 | Mise en place des outils organisationnels (conseillé : 1h) | HURTEL Joris | 2024-02-05 | 2024-02-11 | 6 | 8% | bar: SEMAINE 4 V
2018-04-04 | Dossier de Test et de Validation. (conseillé : 7h) | HURTEL Joris | 2024-02-05 | 2024-02-11 | 6 | 53% | bar: SEMAINE 4 V
5 | Livrable 5 (12h)
2024-01-05 | Etude comparative préliminaire de matériel, choix et justification. (conseillé : 6h) | HURTEL Joris | 2024-02-12 | 2024-02-18 | 6 | 50% | bar: SEMAINE 5 M; SEMAINE 5 J
2024-02-05 | Bon de commande de matériel prévisionnel. (conseillé : 1h) | HURTEL Joris | 2024-02-12 | 2024-02-18 | 6 | 8.33% | bar: SEMAINE 5 J
2024-03-05 | Présentation Powerpoint personnelle de l'ensemble de vos réalisations. (conseillé : 5h) | HURTEL Joris | 2024-02-12 | 2024-02-18 | 6 | 42% | bar: SEMAINE 5 V
6 | REVUE 2 - Compréhension et recherches sur le projet (20h)
2024-01-06 | Recherches sur le projet (5h) | HURTEL Joris | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 6 | 25% | bar: SEMAINE 6 M; SEMAINE 6 J
2024-02-06 | Compréhension du projet (2,5h) | HURTEL Joris | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 6 | 12% | bar: SEMAINE 6 J
2024-03-06 | Réception et vérification des commandes (2,5h) | HURTEL Joris | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 6 | 13% | bar: SEMAINE 6 V
2024-04-06 | Étude du panneau photovoltaïque. (10h) | HURTEL Joris | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 6 | 50% | bar: SEMAINE 6 V; SEMAINE 7 M; SEMAINE 7 J
7 | REVUE 2 - Réalisation du projet sur maquette (71h)
2018-01-07 | Installation du matétiel requis (6h) | HURTEL Joris | 2024-03-11 | 2024-03-17 | 6 | 8% | bar: SEMAINE 7 J to SEMAINE 7 V
2024-02-07 | Connexion aux machines virtuelles (16h) | HURTEL Joris | 2024-03-11 | 2024-03-17 | 6 | 23% | bar: SEMAINE 7 V; SEMAINE 8 M; SEMAINE 8 J to SEMAINE 8 V
2024-03-07 | Création du server Node.js (6h) | HURTEL Joris | 2024-03-11 | 2024-03-17 | 6 | 8% | bar: SEMAINE 8 V; SEMAINE 9 M
2024-04-07 | Création des fichiers d'API (16h) | HURTEL Joris | 2024-03-11 | 2024-03-17 | 6 | 23% | bar: SEMAINE 9 M; SEMAINE 9 J to SEMAINE 9 V; SEMAINE 10 M
2024-05-07 | Routine permettant la collecte des informations de luminosité (6h) | HURTEL Joris | 2024-03-11 | 2024-03-17 | 6 | 8% | bar: SEMAINE 10 M; SEMAINE 10 J
2024-06-07 | Routine permettant la collecte des informations des panneaux solaire (15h) | HURTEL Joris | 2024-03-11 | 2024-03-17 | 6 | 22% | bar: SEMAINE 10 J to SEMAINE 10 V; SEMAINE 11 M; SEMAINE 11 J
2024-07-07 | Routine permettant la conversion des données reçues (6h) | HURTEL Joris | 2024-03-11 | 2024-03-17 | 6 | 8% | bar: SEMAINE 11 J to SEMAINE 11 V
8 | REVUE 3 - Réalisation du projet sur le terrain (51h)
2024-01-08 | Installation du matétiel requis (13h) | HURTEL Joris | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 6 | 25% | bar: SEMAINE 12 M; SEMAINE 12 J to SEMAINE 12 V
2024-02-08 | Mise en place des routines sur le terrain (13h) | HURTEL Joris | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 6 | 25% | bar: SEMAINE 12 V; SEMAINE 13 M; SEMAINE 13 J to SEMAINE 13 V
2024-03-08 | Testes des comunications (13h) | HURTEL Joris | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 6 | 25% | bar: SEMAINE 13 V; SEMAINE 14 M; SEMAINE 14 J
2024-04-08 | Création du Gantt réel (12h) | HURTEL Joris | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 6 | 25% | bar: SEMAINE 14 J to SEMAINE 14 V; SEMAINE 15 M